## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Project Definition | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 7
Literature Review | 2022-04-04 | 2022-04-18 | 14
Update Elo Algorithm | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 28
Identify and Scrape Datasets | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 21
Numerical Simulations | 2022-05-02 | 2022-06-06 | 35
Run Simulation on Previous Season and Validate | 2022-06-06 | 2022-06-30 | 24
Draft Dissertation | 2022-05-10 | 2022-07-10 | 61
Dissertation and Reflective Essay | 2022-07-10 | 2022-08-15 | 36
Video Submission | 2022-07-18 | 2022-08-17 | 30